Приложение  к приказу       Ремонтненского отдела образования
                                                                                                                                    от 28. 08.2026 № 238    
План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования на территории Ремонтненского района в 2026-2027 учебном году
	№
	Основные направления деятельности
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году

	1.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА - 11) 
	Август 2026 года
	Заместитель заведующего РОО,

руководители ОО

	1.1.
	Обсуждение полученных результатов ГИА в 2026 году на  совещаниях, МО
	Август 2026 года
	Заместитель заведующего РОО,

руководители ОО, руководители МО

	2.
	Подготовка предложений для формирования государственного задания ГАУ ДПО РО ИРО на включение в перечень услуг повышение квалификации педагогических работников в условиях проведения ГИА-9, ГИА-11, экспертов территориальных комиссий по учебным предметам 
	Сентябрь –декабрь 2026 года
	Методист РОО,

руководители ОО

	2.1.
	Корректировка муниципальной системы методической поддержки повышения квалификации педагогов и руководителей общеобразовательных организаций в условиях реализации ГИА-9, ГИА-11. Подготовка организаторов  ГИА-9, ЕГЭ с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам 2026 года
	В течение 2026-2027 учебного года  
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, 
руководители ОО

	
	Проведение по итогам анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА в 2027 году
	В течение 2026-2027 учебного года  
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, 
руководители ОО

	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1.
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам
	сентябрь 2026 года
	Заместитель заведующего РОО,

руководители ОО

	1.1.
	Разработка планов ликвидации пробелов в знаниях обучающихся с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и районных методических объединений
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Руководители ШМО, РМО, ЦРО

	1.2.
	Организация проведения  консультаций, занятий для выпускников
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Руководители ОО

	1.3.
	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА 
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Руководители РМО, руководители ОО, педагоги-психологи 

	1.4.
	Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по всем предметам
	 В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО,

руководители ОО

	1.5.
	Посещение уроков с целью оказания методической помощи учителям ОО Ремонтненского района
	В течение 2026-2027 учебного года
	Методист РОО, ЦРО, 
руководители ОО

	1.6.
	Формирование плана – заказа на курсы повышения квалификации педагогов
	Август 2026
	Методист РОО,

руководители ОО

	1.7.
	Размещение на официальных сайтах РОО, ОО материалов, помогающих и  обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9, ГИА-11
	 В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО,

руководители ОО

	1.8.
	Использование методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по учебным предметам на основе статистико-аналитического  отчета  ГИА-9,  ГИА-11
	В течение 2026-2027 учебного года
	Методист РОО, ЦРО, 
руководители ОО

	Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА

	1.
	Подготовка нормативных документов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году на территории Ремонтненского района
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО

	1.2.
	Согласование предложений в министерстве образования по:

-персональному составу территориальной экзаменационной комиссии (далее - ТЭК), 
-по председателям районных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА – 9 в 2027 году;

-персональному составу районной конфликтной комиссии при проведении ГИА – 9;

-по председателям территориальных экзаменационных комиссий и конфликтных комиссий при проведении ГИА – 9 в 2027 году;

-персональному составу организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ, для проведения ГИА – 9, ГИА – 11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2027 году;

-аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, 
руководители ОО 

	1.3.
	Организация взаимодействия с министерством общего и профессионального образования РО по вопросам приведения муниципальной  правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными актами
	В течение 2026-2027 учебного года
	 Заместитель заведующего РОО, методист РОО

	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	1.
	Направление на обучение с последующим тестированием:

- членов ГЭК;

- руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;

- членов конфликтной комиссии 
	По графику Министерства образования РО
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО

	2.
	Организация формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - МИС) и внесение сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) в установленном порядке
	В течение 2026-2027 учебного года
	Заместитель заведующего РОО, методисты РОО

	2.1.

	Формирование и внесение сведений в  РИС.
	Ноябрь 2026 года
	Заместитель заведующего РОО, методисты РОО 

	3.
	Оптимизация ППЭ в форме ЕГЭ с учетом, установленных требований к ППЭ 
	Октябрь-ноябрь 2026года
	Заместитель заведующего РОО


	3.1.
	Мониторинг ОО, на базе, которых размещены ППЭ, на предмет готовности  использования технологии «Печать контрольно измерительных материалов в аудиториях ППЭ»
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО
 

	3.2.
	Организация взаимодействия с сотрудниками Ростелеком  по вопросам модернизации существующих каналов связи в ОО, на базе, которых размещен ППЭ 
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО, МБОУ Ремонтненская гимназия №1
 

	3.3.
	Участие в совещании по вопросам организации и проведении  ГИА в 2027 году
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, руководители ОО

	4.
	Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА и внесение сведений в МИС, РИС:

- членов ГЭК;

- руководителей ППЭ;

-организаторов ППЭ;

-технических специалистов ППЭ;

-членов предметных комиссий;

-членов конфликтных комиссий
	Февраль, март, май, август 2027 года
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, руководители ОО

	4.1.
	Формирование пакета документов на каждого члена ГЭК  для изготовления сертификата электронной подписи
	Январь 2027 года
	Заместитель заведующего РОО


	5.
	Утверждение актов готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ
	Согласно приказу МО РО
	Руководитель ОО, руководитель ППЭ, член ГЭК (ТЭК),  

Заместитель заведующего РОО, методист РОО


	5.1.
	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2027 году  в установленном порядке 
	Согласно приказу МО РО
	Руководитель ОО, руководитель ППЭ, член ГЭК (ТЭК),  

Заместитель заведующего РОО, методист РОО


	6.
	Организация и проведение  итогового сочинения:

- в основной срок;

- в дополнительный срок
	Декабрь 2026года, февраль, май 2027года
	Заместитель заведующего РОО,

руководители ОО

	6.1.
	Организация  формирования и внесения сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающихся в  РИС в установленном порядке
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО,

руководители ОО

	6.2.
	Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения)
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО,

руководители ОО

	7.
	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах проведения ГИА
	Февраль-май 2027года
	Заместитель заведующего РОО,

руководитель ППЭ, сотрудник Ростелеком

	7.1.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам проведения ГИА в 2027 году
	В течение 2026-2027 учебного года
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО 

	7.2.
	Проведение работ по:

-пуско-наладочным работам по поддержанию работоспособности  программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения в ППЭ;

-модернизации существующих каналов связи в ОО, на базе, которых размещены ППЭ
	Февраль-май 2027 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководитель ОО, руководитель ППЭ, сотрудник Ростелеком

	7.3.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья
	В течение 2026-2027 учебного года
	Заместитель заведующего РОО,

руководители ОО, методист РОО

	8.
	Формирование базы данных участников ГИА  возможностями здоровья, участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на особые условия при проведении ГИА для согласования с ГЭК
	Ноябрь 2026 года, март 2027 года
	Заместитель заведующего РОО,

руководители ОО, методист РОО

	8.1.
	Организация взаимодействия  с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросу организации писхолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО,

руководители ОО, методист РОО

	9.
	Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественности, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2027 году
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО,

руководители ОО, методист РОО

	     Мероприятия по информационному сопровождению

	1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта  РОО, сайтов ОО
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, руководители ОО

	1.1.
	Размещение и обновление информационных методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) на официальном сайте  РОО, сайтах ОО
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, руководители ОО

	1.2.
	Организация и проведение пробного экзамена для выпускников общеобразовательных организаций, апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА
	Декабрь  2026 года, январь 2027 года
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, руководители ОО

	1.3.
	Ведение информационной работы по вопросам ГИА  в социальной сети Instagram
	В течение года
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, руководители ОО

	1.4.
	Организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА
	Апрель-май 2027 года
	Заместитель заведующего РОО ,

руководители ОО

	1.5.
	Организация и проведение тематических акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для победы» и др.
	Апрель-май 2027 года
	Заместитель заведующего РОО ,

руководители ОО

	1.6.
	Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2027 году
	В течение 2026-2027 учебного года
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, руководители ОО

	2.
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА
	Круглогодично
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, руководители ОО

	2.1.
	Организация работы телефонов «горячей линии» на территории  района по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА
	Круглогодично
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, руководители ОО

	3.
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2027 году
	В течение 2026-2027 учебного года
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, руководители ОО

	3.1.
	Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации в СМИ, а также на официальных сайтах:

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет;

-о сроках и местах подачи заявлений  на участие в ГИА и ЭГЭ (для выпускников прошлых лет);

-о сроках проведения итогового сочинения (изложения);

-о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций;

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА
	В сроки, определенные Порядком проведения ГИА
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО, руководители ОО

	4.
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2027 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО 



	4.1
	Участие в совещаниях, проводимых министерством образования РО по вопросам организации и проведения ГИА на территории РО в 2027 году
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Заместитель заведующего РОО, методист РОО
 

	Контроль за организацией и проведением ГИА

	1.
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
	В течение 2026-2027 учебного года
	Заместитель заведующего РОО , методист РОО
 

	1.1.
	Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам размещения информации для участников ГИА 
	Декабрь 2026 года, апрель 2027 года
	Заместитель заведующего РОО , методист РОО
 

	2.
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА
	В течение 2026-2027 учебного года
	Заместитель заведующего РОО


	3.
	Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании 
	Август - сентябрь 2027 года
	Заместитель заведующего РОО ,

руководители ОО

	4.
	Мониторинг поступления выпускников 9-х,11 классов в профессиональные образовательные организации
	Сентябрь 2027 года
	Заместитель заведующего РОО ,

руководители ОО


